## Cron. Fís. Valores
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: REFORMA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO-ARACATUBA
LOCAL: RUA TENENTE ALCIDES THEODORO DOS SANTOS, S/N - AVIAÇÃO, ARAÇATUBA/SP
CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO
ITEM | ATIVIDADE | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
SERVIÇO DE APOIO A OBRA
| CANTEIRO DE OBRAS | 84279.934 | 25% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 100% |  | 0%
|  |  | 21069.9835 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324 | 3718.2324
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 350232.434 | 0.58% | 1.714% | 3.637% | 3.637% | 3.305% | 4.654% | 4.654% | 7.006% | 6.644% | 7.759% | 5.837% | 5.837% | 9.701% | 9.735% | 9.735% | 8.44% | 4.755% | 2.37% | 100%
|  |  | 2031.1756 | 6004.565 | 12738.6912 | 12738.6912 | 11574.4276 | 16300.276 | 16300.276 | 24535.7751 | 23269.655 | 27175.7525 | 20441.6262 | 20441.6262 | 33977.0148 | 34095.2302 | 34095.2302 | 29558.6472 | 16653.7443 | 8300.0297
1032.01 | ARQUITETURA
1032.01.01 | IMPLANTAÇÃO
1032.01.01.01 | DEMOLIÇÕES | 10015.99 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 2503.9975 | 2503.9975 | 2503.9975 | 2503.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032.01.01.02 | CONSTRUÇÕES | 1043662.17 | 0% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 100%
|  |  | 0 | 47439.1895 | 47439.1895 | 47439.1895 | 47439.1895 | 47439.1895 | 47439.1895 | 47439.1895 | 47439.1895 | 86971.8475 | 86971.8475 | 86971.8475 | 86971.8475 | 86971.8475 | 86971.8475 | 47439.1895 | 47439.1895 | 47439.1895
1032.01.02 | EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
1032.01.02.01 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 103172.04 | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 25793.01 | 25793.01 | 25793.01 | 25793.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032.01.02.02 | CONSTRUÇÕES | 1462655.89 | 0% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 100%
|  |  | 0 | 66484.3586 | 66484.3586 | 66484.3586 | 66484.3586 | 66484.3586 | 66484.3586 | 66484.3586 | 66484.3586 | 121887.9908 | 121887.9908 | 121887.9908 | 121887.9908 | 121887.9908 | 121887.9908 | 66484.3586 | 66484.3586 | 66484.3586
1032.02 | ELÉTRICA
1032.02 | ELÉTRICA | 2588671.95 | 0% | [5 empty] | 0% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 15% | 15% | 15% | 15% | 6.667% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172578.13 | 172578.13 | 172578.13 | 172578.13 | 172578.13 | 388300.7925 | 388300.7925 | 388300.7925 | 388300.7925 | 172578.13 | 0
1032.03 | ESTRUTURA
1032.03.01 | IMPLANTAÇÃO | 179895.63 | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 17989.563 | 17989.563 | 17989.563 | 29982.605 | 29982.605 | 29982.605 | 17989.563 | 17989.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032.03.03 | EDIFÍCIO PRINCIPAL | 1456809.49 | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 145680.949 | 145680.949 | 145680.949 | 242801.5817 | 242801.5817 | 242801.5817 | 145680.949 | 145680.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032.04 | HIDRÁULICA
1032.04 | HIDRÁULICA | 321798.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.571% | 8.571% | 8.571% | 8.571% | 8.571% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 8.571% | 8.571% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27582.7089 | 27582.7089 | 27582.7089 | 27582.7089 | 27582.7089 | 42906.436 | 42906.436 | 42906.436 | 27582.7089 | 27582.7089 | 0
1032.05 | COMBATE A INCÊNDIO
1032.05 | COMBATE A INCÊNDIO | 86195.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6.667% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746.3693 | 5746.3693 | 5746.3693 | 5746.3693 | 5746.3693 | 5746.3693 | 5746.3693 | 5746.3693 | 8619.554 | 8619.554 | 8619.554 | 8619.554 | 5746.3693
1032.06 | CLIMATIZAÇÃO / VENTILAÇÃO
1032.05 | CLIMATIZAÇÃO / VENTILAÇÃO | 1175116.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 15% | 15% | 15% | 15% | 6.667% | 6.667% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78341.082 | 78341.082 | 78341.082 | 78341.082 | 176267.4345 | 176267.4345 | 176267.4345 | 176267.4345 | 78341.082 | 78341.082
| TOTAL COM BDI (20,32%) | 8862505.568 | 51398.1666 | 151943.353 | 322347.9912 | 322347.9912 | 292886.7201 | 412472.6126 | 412472.6126 | 620868.9506 | 588830.2378 | 687672.6254 | 517267.9871 | 517267.9871 | 859776.1178 | 862767.518 | 862767.518 | 747970.9176 | 421416.9997 | 210029.2616 | 8862505.568 | 0
TOTAL GERAL (R$)
|  |  | 0.58% | 1.714% | 3.637% | 3.637% | 3.305% | 4.654% | 4.654% | 7.006% | 6.644% | 7.759% | 5.837% | 5.837% | 9.701% | 9.735% | 9.735% | 8.44% | 4.755% | 2.37%
0%
0

## Cron. Fin. Valores (hidden)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: REFORMA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO-ARACATUBA
LOCAL: RUA TENENTE ALCIDES THEODORO DOS SANTOS, S/N - AVIAÇÃO, ARAÇATUBA/SP
CRONOGRAMA FINANCEIRO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO
MÊS | PREVISTO | % | PREVISTO ACUMULADO | %
1 | 51398.1666 | 0.58% | 51398.1666 | 0.58%
2 | 151943.353 | 1.714% | 203341.5196 | 2.294%
3 | 322347.9912 | 3.637% | 525689.5108 | 5.932%
4 | 322347.9912 | 3.637% | 848037.5021 | 9.569%
5 | 292886.7201 | 3.305% | 1140924.2222 | 12.87%
6 | 412472.6126 | 4.654% | 1553396.8348 | 17.53%
7 | 412472.6126 | 4.654% | 1965869.4474 | 22.18%
8 | 620868.9506 | 7.006% | 2586738.398 | 29.19%
9 | 588830.2378 | 6.644% | 3175568.6358 | 35.83%
10 | 687672.6254 | 7.759% | 3863241.2611 | 43.59%
11 | 517267.9871 | 5.837% | 4380509.2482 | 49.43%
12 | 517267.9871 | 5.837% | 4897777.2354 | 55.26%
13 | 859776.1178 | 9.701% | 5757553.3532 | 64.97%
14 | 862767.518 | 9.735% | 6620320.8711 | 74.7%
15 | 862767.518 | 9.735% | 7483088.3891 | 84.44%
16 | 747970.9176 | 8.44% | 8231059.3067 | 92.88%
17 | 421416.9997 | 4.755% | 8652476.3064 | 97.63%
18 | 210029.2616 | 2.37% | 8862505.568 | 100%
TOTAL | 8862505.568 | 100%

## 54DP-RESUMO (hidden)
| PROJETO/OBRA: DELEGACIA POLICIA - 54º DP-CIDADE TIRADENTES |  |  | MUN.: SÃO PAULO/SP
| ASSUNTO: REFORMA DELEGACIA POLICIA - 54º DP-CIDADE TIRADENTES |  |  | DATA BASE: FEVEREIRO/21
RESUMO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QTDE | PÇO.UNIT. | PÇO.TOTAL
[5 empty] | R$ | R$
| 1 | Instalação e desmobilização do canteiro de obras | - | - | - | 22421.81
| 2 | Administração local | - | - | - | 95819.7
1374 | 3 | Reforma Delegacia Policia - 54º DP-Cidade Tiradentes
| 3.01 | Serviço de apoio à obra |  |  |  | 38283.77
| 3.02 | Area externa |  |  |  | 266755.19
| 3.03 | Area interna |  |  |  | 587332.4
| 3.04 | Reforço Estrutural |  |  |  | 5829.01
| 3.05 | Elevador |  |  |  | 174778.5
| 3.06 | Instalações Hidraulicas e combate ao incendio |  |  |  | 261124.26
| 3.07 | Acessibilidade |  |  |  | 31815.16
| 3.08 | Instalações Eletricas |  |  |  | 687247.34
| 3.09 | Climatização |  |  |  | 144772.06
| 3.10 | Comunicação Visual |  |  |  | 44243.63
|  | TOTAL GERAL R$ |  |  |  | 2360422.83
| Obs.: | 1) Encargos Sociais conforme Leis nº 13.161/15 e 13.932/19.
2) Os preços unitários compõem-se de material, mão de obra e BDI de 17%.
3) As cotações de insumos e serviços para elaborações dos preços unitários da CDHU são efetuadas mensalmente
pela FIPE no mercado, com fornecedores e fabricantes.
4) Valor total da mão de obra para efeito de INSS R$ .545.471,10